Załącznik 6 do Zapytania ofertowego

Umowa nr .../2025/

zawarta w ________  w dniu __.___.2025

pomiędzy

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowana przez:

zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowana przez:

zwana dalej w Umowie: „Wykonawcą”,

łącznie zwani Stronami, a z osobna Stroną, o następującej treści:

PREAMBUŁA

- Niniejsza Umowa zawierana jest w ramach projektu nr BRIK2/0035/2022 pod nazwą: „Innowacyjne elementy nawierzchni peronów kolejowych z betonu fotokatalitycznego oczyszczającego powietrze”, współfinansowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR – PKP PLK S.A polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK II.

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w trybie _______, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zapytanie ofertowe stanowi Załącznik 1 do niniejszej Umowy i zostało zamieszczone na stronie internetowej Zmawiającego w dniu _____2025 pod numerem _______ gdzie zamieszczono także wszystkie załączniki do Zapytania ofertowego .

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na  wymianie części nawierzchni (płyt peronowych oraz płyt wypełnienia) na peronie nr 2 przystanku osobowego PKP PLK Aleje Jerozolimskie w Warszawie, mających na celu przygotowanie poligonu badawczego, z uwzględnieniem wszystkich wymagań formalnych i technicznych określonych przez prawo  (zwanych dalej Przedmiotem Umowy lub Robotami).

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy znajduje się w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach w szczególności w przedmiarze robót.

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja jest kompletna i nie wnosi do niej uwag oraz nie będzie domagać się podwyższenia wynagrodzenia z uwagi na jej niekompletność.

- W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona wszelką niezbędną dokumentację do  zgodnego z prawem  użytkowania obiektu oraz przekaże wszelką wskazaną w Umowie i jej załącznikach dokumentację potwierdzająca jakość wykonanych robót w szczególności karty techniczne produktów, wszelkie aprobaty i atesty dla materiałów użytych do wykonania robót.

- W przypadku stwierdzenia przez Strony Umowy sprzeczności lub rozbieżności dotyczących zakresu i warunków wykonania Przedmiotu Umowy w dokumentach stanowiących podstawę realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązuje hierarchia ich ważności w kolejności w jakiej zostały wymienione poniżej:

  - Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami;

  - Dokumentacja;

  - Umowa.

§ 2

Lokalizacja

- Roboty budowalne będące Przedmiotem Umowy dotyczą wymiany części nawierzchni (płyt peronowych oraz płyt wypełnienia) na peronie nr 2 przystanku osobowego PKP PLK Aleje Jerozolimskie w Warszawie, mających na celu przygotowanie poligonu badawczego.  W ramach przedmiotowych robót Wykonawca w szczególności wykona czynności:

  - Rozbiórka i wywiezienie na odkład istniejącej konstrukcji nawierzchni peronowej (płyt peronowych, płyt chodnikowych i wypełniających, ewentualnie innych zbędnych elementów np. pozostałości po słupach informacyjnych, itp.) peronu nr 2 Przystanku Osobowego Warszawa Aleje Jerozolimskie.

  - Usuniecie zerodowanych lub nienadających się warstw podbudowy nawierzchni peronowej.

  - Reprofilowanie podbudowy oraz przygotowanie warstw konstrukcyjnych pod nową nawierzchnię peronu.

  - Ułożenia prototypowych prefabrykatów nawierzchni peronowej: wielkogabarytowych płyt peronowych typu „P” oraz małogabarytowych płyt wypełnienia korpusu peronu.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie protokołu odbioru i pozwolenia na użytkowanie od Zarządcy: Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.

  - Odtworzy, w przypadku ich naruszenia, całościowo instalacje znajdujących się w obrębie robót, na które wpływają roboty realizowane w ramach Umowy w tym instalacji:

- odwodnieniowej (odwodnienie liniowe).

- Wszelkie prace przy odtwarzaniu instalacji mają na celu przywrócenie ich pełnej funkcjonalności oraz pierwotnych parametrów technicznych. W przypadku ingerencji odtworzeniu podlegają również:

  - podłoże oraz utwardzenie terenu w miejscach prowadzonych prac,

  - zabezpieczenie konstrukcji stalowej w miejscach prac,

  - odwodnieniowych i wodno-kanalizacyjnych,

  - oświetleniowych.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót, warunkami realizacji Przedmiotu Umowy w niezbędnym zakresie, w związku z czym nie będzie wnosił o podwyższenie wynagrodzenia w związku z warunkami zastanymi  w miejscu gdzie mają być prowadzone roboty i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej Umowy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy okoliczności, których nie można było wykryć nawet, przy zachowaniu należytej staranności lub okoliczności te nie wynikały z przekazanych wraz zapytaniem ofertowym lub umową, dokumentów i danych.

§ 3

Podstawowe warunki wykonania robót

- Roboty budowlane oraz w ramach tych robót wszelkie dostawy i usługi należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami, a także ze sztuką budowlaną.

- Wszelkie roboty budowlane muszą być zgodne z warunkami i zakresem określonymi w Zapytaniu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Umowy), a także z Ofertą, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a także z załącznikami do Oferty.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego (w tym z dokumentacją stanowiącą załączniki do zapytania ofertowego.) , uznaje je za wystarczające do zrealizowania Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich uwag.

- W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych tzn. wszelkich prac wykraczających poza określony w § 1 Przedmiot Umowy, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, Strony uzgodnią warunki ich realizacji w formie aneksu do Umowy, sporządzonego na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę, z tym że wszelkie prace dodatkowe muszą zostać przed ich wykonaniem zaakceptowane przez Zamawiającego. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie podlegają zapłacie a Wykonawca realizuje je  na własny koszt i ryzyko. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia określonego w Umowie.

- Strony dopuszczają odstępstwo od uzgodnionego w ust. 4  powyżej trybu, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność natychmiastowego wykonania robót dodatkowych w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, zapobieżenia możliwości powstania zniszczeń w toku realizacji przedmiotu umowy, a także gdy wymaga tego ruch przedsiębiorstwa, pod warunkiem odpowiedniego wpisu dokonanego przez inspektora nadzoru do dziennika budowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia  określonej  w  umowie  zawartej  z  Wykonawcą,  o  ile  te zamówienia  są  zgodne  z  przedmiotem  zamówienia  podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej, a w przypadku ich braku, wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Prace powinny uwzględniać specyfikę funkcjonowania P.O. PKP Aleje Jerozolimskie w Warszawie i utrudnienia z tym związane. Zamawiający oczekuje , że prace będą prowadzone:

- w trybie nocnym (szacunkowo w godzinach 0:00 – 5:00) – w przypadku demontażu i montażu płyt peronowych,

- w trybie dziennym – w przypadku demontażu i układania wypełnienia peronu.

- Prace powinny uwzględniać uzyskanie wszystkich pozwoleń, wyłączeń torowych i elektrycznych wymaganych do przeprowadzenia takich prac oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru wykwalifikowanego personelu np. elektryka, sygnalisty (jeśli prace tego wymagają) zgodnie z odrębnymi przepisami PKP PLK, i we współpracy z odpowiednią jednostką PKP PLK (jeśli dotyczy).

§ 4

Obowiązki wykonawcy

            - W ramach wykonania Przedmiotu Umowy do  obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- Kompletne pozbawione wad wykonanie robót budowlanych zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, z wykorzystaniem materiałów i urządzeń posiadających stosowane parametry techniczne i jakościowe, atesty, aprobaty i certyfikaty, które zapewnią osiągnięcie celów modernizacji.

- zrealizowanie niezbędnych prac i czynności i poniesienie wszelkich kosztów związanych z realizacją zadań, tj. wynikających wprost z zapytania ofertowego jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód, decyzji administracyjnych;

- Zagospodarowanie wytworzonych odpadów i przyjęcie za nie odpowiedzialności zgodnie z definicją wytwórcy odpadów (art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).  Wykonawca odpowiada za magazynowanie odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług w sposób uporządkowany oraz przekazywał wytworzone w ramach świadczenia usług odpady podmiotom posiadającym uprawnienia w zakresie ich zagospodarowania. Wykonawca musi być zarejestrowany w BDO.

- działanie w imieniu Inwestora/Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca każdorazowo będzie występował do Zamawiającego o udzielenie stosowanego pełnomocnictwa za każdym razem gdy zajdzie taka potrzeba;

- koordynacja prac objętych umową jak również trzymanie porządku na terenie budowy.

- ścisła współpraca z Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK.

- po zakończeniu budowy opracowanie dokumentacji powykonawczej w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści  2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą m.in.:

  - uzupełniony o odpowiednie wpisy dziennik budowy,

  - oświadczenie Kierownika budowy,

  - aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

  - deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

  - protokoły badań i prób oraz uzgodnień.

            - Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia środków zapobiegających niebezpieczeństwom:

              - Środki ochrony osobistej tak jak kaski, rękawice ochronne itp.,

              - Środki techniczne takie jak ogrodzenia, bariery, podesty, itp.

              - Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu,

              - Wyznaczenie stref niebezpiecznych,

              - Wyznaczenie dróg komunikacyjnych,

              - Pracownicy wykonawcy muszą być wyposażeni w niezbędne ŚOI, w tym sprzęt uwzględniający specyfikę prac. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wytycznych zasad BHP zgodnie istniejącymi wymogami na terenie zakładu Zamawiającego.

            - Wykonawca dodatkowo zapewni we własnym zakresie:

              - biuro zaplecza budowy,

              - wodę oraz energię elektryczną na cele budowy,

              - warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki oraz świadczenia dla swoich pracowników w związku z realizacją budowy,

              - składowanie materiałów, miejsce dla pracowników.

            - Jeśli jest to wymagane wykonawca na czas budowy zapewni na własny koszt kontener socjalny dla pracowników firmy wykonującej prace. Miejsce posadowienia kontenerów musi zostać uzgodnione z Zamawiającym.

            - Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zapewnić potencjał kadrowy w postaci:

              - kierownik budowy, z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

            - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji opisanych w ust. 5 powyżej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

§ 5

Zastosowane urządzenia i materiały

- Wykonawca zobowiązuje się korzystać wyłącznie z urządzeń i materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, normami budowlanymi oraz Dokumentacją.

- Parametry muszą być potwierdzone stosownymi kartami katalogowymi/specyfikacjami, certyfikatami, normami, jeśli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek posiadania takich certyfikatów i/lub spełniania norm i zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

# § 6

# Termin wykonania umowy

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 01 grudnia 2025 – 31 marca 2026 (w zależności od dostępności do montażu prefabrykowanych płyt peronowych i płyt wypełnienia).

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się za dochowany w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu, jeżeli w wyniku tego odbioru nastąpi podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności

      - Strony za realizację całego Przedmiotu Umowy ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ....................................................................... (słownie: ...............................................................), tj. netto: ............................................................ zł (słownie: ............................................................................ ).

      - Zamawiający będzie dokonywał płatności z tytułu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze .................................................................................

      - Podstawą do dokonania zapłaty jest odpowiednia faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu, w przypadku płatności częściowej (jeśli dotyczy) lub końcowej wraz z odpowiednim protokołem odbioru.

      - Data płatności faktury to 30 dni liczone od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

      - Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 8

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania Umowy, a także cały okres gwarancji i rękojmi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy  złotych).

      - Kopia Polisy oraz dowód uiszczenia bieżącej składki stanowią Załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy w okresie wykonywania przedmiotu Umowy upłynie termin ważności Polisy lub nadejdzie termin płatności kolejnej składki, a Wykonawca opóźni się z przedłożeniem kolejnych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia aktualnych dokumentów wyznaczając w tym celu dodatkowy 7 dniowy termin. W wypadku uchybienia dodatkowo wyznaczonemu terminowi, Zamawiający będzie uprawnionych do odstąpienia od niniejszej Umowy  w części  niewykonanej zachowując wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej umowy w tym do  żądania zapłaty kar umownych, odszkodowań, skorzystania z wykonawstwa zastępczego.

§ 9

Zasady odbioru robót

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór częściowy robót,

  - odbiór końcowy.

- Odbiór częściowy robót będzie dokonywany protokolarnie, w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu. Protokół częściowy robót służy wyłącznie dla celów rozliczeń między stronami umowy, a tym samym nie może być utożsamiany z ich ilościowym bądź jakościowym odbiorem. Dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach stanowiących przedmiot odbioru częściowego.

- Zakończenie robót stanowiących Przedmiot Umowy i gotowość odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się nie wcześniej niż w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia i nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem końcowym przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne z uwzględnieniem zasadnych poleceń Zamawiającego. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

- Protokoły odbioru częściowego i protokół końcowy muszą być podpisane przez osoby posiadające uprawnienia określone przepisami Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- O zmianie osób  wskazanych w § 4 ust. 5 Umowy, Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego drogą mailową pod rygorem niedokonania odbioru prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy lub niekompletność dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę, Zamawiającego przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, lub stwierdzono niekompletność dokumentacji:

    - Zamawiający przeprowadzi odbiór a załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie lista usterek.

    - Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin technicznie możliwy na usunięcie wad i usterek.

    - O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru usterek.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia ich usunięcia wykonawcy zastępczemu bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający przeprowadzi rozpoznanie cenowe i powierzy wykonanie zastępcze według cen rynkowych. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o równowartość wynagrodzenia wykonawcy zastępczego.

  - Jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia Zamawiający może według swego uznania:

    - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

    - zażądać wykonania przez Wykonawcę robót po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy kar umownych i naprawienia szkody.

    - Jeżeli Wykonawca nie wykona wskazanych robót po raz drugi, w wyznaczonym mu do tego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia ich wykonania wykonawcy zastępczemu bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający przeprowadzi rozpoznanie cenowe i powierzy wykonanie zastępcze według cen rynkowych.

    - Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie po zakończeniu przez wykonawcę zastępczego wykonywania powierzonych mu robót, a wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o równowartość wynagrodzenia wykonawcy zastępczego.

§ 10

Gwarancja jakości i Rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy roboty budowlane, zgodnie z okresami wskazanymi w załącznikach do Umowy (w przypadku rozbieżności w okresach przyjmuje się dla danego elementu okres dłuższy), licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym na wykonane w ramach Umowy roboty budowlane gwarancja Wykonawcy wynosi ..... lat (.... miesięcy), na zastosowane materiały tj. ___________________________ gwarancja producenta wynosi ..... lat (..... miesięcy).

- Na wszelkie pozostałe materiały użyte przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach jakie dla danego materiału przewiduje gwarancja producenta, z tym jednak zastrzeżeniem, że bieg terminu okresu gwarancyjnego, będzie rozpoczynał się od momentu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują zapisy odpowiednich kart gwarancyjnych, która będą przedłożone przez Wykonawcę najpóźniej ze zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Karty Gwarancyjnej a postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, chyba, że postanowienia zawarte w treści karty gwarancyjnej są korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Okres gwarancji, w odniesieniu do zgłoszonej wady, ulega wydłużeniu o okres od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie lub usterce, pisemnie, listem poleconym lub e-mailem na adres:.............................w ciągu 3 dni od jej wykrycia.

- Strony ustalają, że Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usunąć ujawnione wady na własny koszt, niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przystąpienia do usunięcia wad i usterek.  W przypadkach uzasadnionych technicznie, kiedy usunięcie wad i usterek jest niemożliwe w ww. terminie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin na ich usunięcie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po upływie terminu, określonego w ust 1, jeżeli zgłosił wady przed jego upływem.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Postanowienie ust. 7 i 8  powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania kary umownej.

- Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów i robót, z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawcę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności, chyba, że uzyska w tym zakresie zgodę Zamawiającego.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej Przedmiotu Umowy.

- W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może się także domagać usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się również usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

- Okres rękojmi biegnie niezależnie od okresu gwarancji i długość okresu rękojmi jest zgodna z terminami w ust. 1 powyżej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11

Kary Umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów i w następujących okolicznościach:

  - Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu końcowego;

  - Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie odbioru, w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów przyjętych w Umowie lub ustalonych przez Strony;

  - W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad;

  - Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto;

  - Za opóźnienie w przedłożeniu kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokości 2000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Naliczone kary umowne ulegają sumowaniu. Łączna kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

- Obowiązek zapłaty kary umownej nie ustaje w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.

- Zastrzeżone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności dłuższej niż 60 dni od terminów ustalonych w Umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym, oraz w przypadku:

  - gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie, przez czas dłuższy niż 7 dni po uprzednim wezwaniu do kontynuowania robót i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni;

  - gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym lub zasadami sztuki budowlanej po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

  - gdy Wykonawca prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników i osób trzecich, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

  - gdy Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub inne niż określono w dokumentacji technicznej, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

  - utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy;

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie zobowiązań wynikających z umowy;

  - gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,

  - gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stopniu tak dalekim, że nie jest prawdopodobne zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie.

  - gdy Wykonawca zatrudni podwykonawcę z naruszeniem zapisów Umowy.

- Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przesłanki to uzasadniającej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a strony umowy przystąpią do inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy. Postanowienia umowy dotyczące odbiorów oraz płatności wynagrodzenia stosuje się odpowiednio. Dodatkowe koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, u której zaistniały przyczyny uzasadniające odstąpienie od umowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od umowy będzie miało skutek co do części umowy, która nie została jeszcze wykonana.

- Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 13

Zmiany warunków umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

  - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Inwestora/Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

- Siła wyższa, przy czym za działanie o charakterze siły wyższej uznaje się w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.  W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

- Pozostałe zmiany:

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

  - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

  - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).

- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

- Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia niemających wpływu na wartość zawartej umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.

§ 14

Ochrona danych osobowych (RODO)

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych jest ___________ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: __________ (__-___), ul. ______.

  - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności, zawarcia umowy oraz w celu związanym z realizacją zawartej umowy

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

  - Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia oferty i zawarcia umowy.

  - W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Osoba fizyczna posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

- Osobie fizycznej nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 15

Postanowienia Końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo Budowlane.

- Strony ustalają następujący personel kluczowy:

- ze strony Zamawiającego:

    - ______________ - _______________________

    - ______________ - _______________________

- ze strony Wykonawcy:

    - _______________ - _______________________

    - ______________   -  _______________________

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców, a także innych podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. W przypadku powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, wobec podwykonawców odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy rozdziału XIV Zapytania Ofertowego. Zamawiający może w szczególności żądać złożenia przed podwykonawcę dokumentów o których mowa w XIV ust. 5 lit e – polis OC o wartości równej lub wyższej kwocie wynagrodzenia, oraz XIV ust. 5 lit. f – o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Zamawiającego) oraz aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Zamawiającego).

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości wynagrodzenia określonej w § 7 umowy, o ile przedmiot tych zamówień będzie zgodny z Przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do Umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających z Oferty stanowiącej Załącznik 2 do niniejszej Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego Przedmiotu Umowy, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do Umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z Oferty stanowiącej Załącznik 2 do Umowy, a w przypadku ich braku, wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że posiada status mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach finansowania przedmiotowej inwestycji Zamawiający korzysta z dofinansowania pochodzącego ze środków zewnętrznych, w związku z czym jest zobowiązany do informowania finansującego o wszelkich istotnych okolicznościach związanych z realizacją inwestycji, do przedkładania dokumentów i wyjaśnień. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przedkładać mu, wskazane dokumenty i wyjaśnienia celem przedłożenia finansującemu. W przypadku naruszenia tego obowiązku poprzez nieterminowe działanie lub przedłożenie nierzetelnych lub nieprawdziwych dokumentów lub wyjaśnień przez Wykonawcę co skutkować będzie nałożeniem na Zamawiającego sankcji lub obowiązków zwrotu całości lub części środków dofinansowania, Wykonawca naprawi Zamawiającemu powstałą szkodę bez względu na jej wysokość.

- Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, jedynie w formie pisemnej pod postacią aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień Umowy lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która, jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

# § 16

# Załączniki

| Załącznik 1 - | Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami |
| --- | --- |
| Załącznik 2 - | Oferta wraz z załącznikami |
| Załącznik 3 - | kopia Polisy i potwierdzenia zapłaty składki |
| Załącznik 4 - | Potwierdzenie kwalifikacji Kierownika Robót budowalnych (referencje, zgodnie z zapytaniem ofertowym) |
| Załącznik 5 - | Zaświadczenia o niezaleganiu w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych z US i ZUS |

Zamawiający:			                                                    Wykonawca:

________________ 					____________________